Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің

ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен

біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары

| № | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындау мерзімі (тоқсан сайын) | Жауапты орындаушы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ІІМ қызметтерінің бизнес-процестерін электрондық түрде іске асыру жөніндегі ұсынымдармен және ұсыныстармен бірге оларды зерттеу және талдау. | ІІМ электрондық қызметтерінің бизнес-процестерін зерттеу туралы есеп | 2009 жылдың 3-тоқсаны | АБА, ІІМ |
| 2 | ІІМ-нің қызметтерін автоматтандыруға жұмылдырылған ІІМ ақпараттық жүйелерін пысықтаудың құнын айқындап, АБА-ға ұсыну. | ІІМ-нің қызметтерін автоматтандыру үшін ІІМ ақпараттық жүйелерін пысықтаудың құнын есептеу | 2009 жылдың 3-тоқсаны | ІІМ, АБА |
| 3 | Кіретін және шығатын қызмет нысандарын келісу. | Кіретін және шығатын қызмет нысандары | 2009 жылдың 3-тоқсаны | АБА, ІІМ |
| 4 | ІІМ-нің ақпараттық жүйелерінің «электрондық үкіметтің» шлюзімен өзара іс-қимыл жасасу регламентін әзірлеу. | ІІМ-нің ақпараттық жүйелерінің «электрондық үкіметтің» шлюзімен өзара іс-қимыл жасасу регламенті | 2009 жылдың 3-4 тоқсаны | АБА, ІІМ |
| 5 | Электрондық қызмет көрсету регламентін әзірлеу. | Электрондық қызмет көрсету регламенті | 2009 жылдың 3-4 тоқсаны | ІІМ, АБА |
| 6 | «Электрондық үкімет» шлюзі қоятын техникалық талаптарға сәйкес ІІМ-нің ақпараттық жүйелерін пысықтауды қамтамасыз ету. | ІІМ-нің ақпараттық жүйелерін пысықтау бойынша атқарылған жұмыстардың актісі | 2009 жылдың 3-4 тоқсаны | АБА, ІІМ |
| 7 | ІІМ-нің ақпараттық жүйелерін Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығымен біріктіру бойынша жұмыстар жүргізу. | ІІМ-нің ақпараттық жүйелерін Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығымен біріктіру бойынша атқарылған жұмыстар актісі. | 2009 жылдың 3-4 тоқсаны | АБА, ІІМ |
| 8 | Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік желісі арқылы «Электрондық үкімет» шлюзіне ІІМ-нің ақпараттық жүйелерінің рұқсатын қамтамасыз ету. | Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік желісі арқылы «Электрондық үкімет» шлюзіне ІІМ-нің ақпараттық жүйелерінің рұқсатын қамтамасыз ету бойынша атқарылған жұмыстар актісі. | 2009 жылдың 2-4 тоқсаны | АБА, ІІМ |
| 9 | «Электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктірілген ІІМ-нің ақпараттық жүйелерінің жұмысын тестілеу. | Тестілеу хаттамасы | 2009 жылдың 3-4 тоқсаны | АБА, ІІМ |

Ескертпе:

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі