Источник: ИС ПАРАГРАФ-WWW http://online.prg.kz

Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 4 февраля 2011 года № 16/22

О сроках проведения избирательных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан,

назначенных на 3 апреля 2011 года

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) статьи 12, статьями 51-1, 66-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

выдвижение кандидатов в Президенты Республики Казахстан начинается с 5 февраля 2011 года и заканчивается 20 февраля 2011 года;

регистрация кандидатов в Президенты Республики Казахстан начинается после представления кандидатами в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» всех необходимых документов и заканчивается 2 марта 2011 года.

2. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 3 апреля 2011 года (далее – Календарный план).

3. Направить Календарный план областным, городов Астаны и Алматы избирательным комиссиям для обеспечения организации и проведения выборов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | К. Турганкулов |
| --- | --- |

| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | Б. Мельдешов |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан

от 4 февраля 2011 года № 16/22

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению

внеочередных выборов Президента Республики Казахстан,

назначенных на 3 апреля 2011 года

| 1. Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Казахстан. |  |
| --- | --- |
|  | Высшие органы республиканских общественных объединений и граждане путем самовыдвижения. Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов - с 5 февраля 2011 г. и заканчивается 20 февраля 2011 г. (ст.55) |
| 2. Доведение до сведения кандидата решения о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан. |  |
|  | Высшие органы республиканских общественных объединений. (п.2, пп.1) п.3 ст.55) |
| 3. Представление в Центральную избирательную комиссию решения о выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан вместе с его заявлением о согласии баллотироваться. |  |
|  | Высшие органы республиканских общественных объединений, кандидаты в Президенты Республики Казахстан. (п. 2, пп.2) п.3 ст.55) |
| 4. Установление соответствия кандидата в Президенты Республики Казахстан предъявляемым к нему требованиям п.2, п.3 ст.33, п.2 ст.41 Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. В течение пяти дней с момента подачи гражданином заявления о самовыдвижении либо представления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться. (ст.54) |
| 5. Опубликование в средствах массовой информации границ избирательных участков, состава участковых избирательных комиссий. |  |
|  | Соответствующие акимы. Районные, городские избирательные комиссии. Не позднее чем через семь дней после назначения выборов – не позднее 11 февраля 2011 г. (п.2 ст. 17, ст. 23) |
| 6. Опубликование в средствах массовой информации состава территориальных избирательных комиссий. |  |
|  | Областные, городов Астана и Алматы избирательные комиссии. Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 14 февраля 2011 г. (п.4 ст. 13) |
| 7. Составление списков избирателей по выборам Президента Республики Казахстан. |  |
|  | Соответствующие акимы. Заканчивается за двадцать дней до начала голосования – 13 марта 2011 г. (п.1, п.5 ст.24) |
| 8. Представление списков избирателей по выборам Президента Республики Казахстан по акту в соответствующую избирательную комиссию. |  |
|  | Соответствующие акимы. За двадцать дней до начала голосования – 13 марта 2011 г. (п.5 ст.24) |
| 9. Регистрация доверенных лиц кандидатов в Президенты Республики Казахстан и выдача каждому соответствующего удостоверения. |  |
|  | Территориальные избирательные комиссии. С момента подачи списков доверенных лиц для регистрации. (пп.2-1) ст.14) |
| 10. Выдача подписных листов. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. Не позднее чем в пятидневный срок после проверки кандидата на соответствие его требованиям, установленным Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». (п.3 ст.56) |
| 11. Объявление и опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан и представление их в Центральную избирательную комиссию. |  |
|  | Министерство связи и информации Республики Казахстан. Средства массовой информации. Не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 14 февраля 2011 г. (п.3 ст.28) |
| 12. Проверка с привлечением работников паспортных служб достоверности подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан и оформление соответствующего протокола, направляемого в Центральную избирательную комиссию. |  |
|  | Областные, городов Астана и Алматы избирательные комиссии. Территориальные службы Министерства юстиции Республики Казахстан и Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В десятидневный срок со дня сдачи подписных листов. (п.7 ст.56) |
| 13. Представление в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и об имуществе по состоянию на 1 февраля 2011 года в порядке и форме, установленных уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. |  |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг). До регистрации кандидата. (п.2 ст.59) |
| 14. Регистрация кандидатов в Президенты Республики Казахстан и выдача каждому соответствующего удостоверения. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. Начинается после представления кандидатами всех необходимых документов и заканчивается 2 марта 2011 г. (п.4, пп.2) п.7 ст.59) |
| 15. Регистрация избирательных фондов кандидатов в Президенты в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. |  |
|  | Кандидаты в Президенты Республики Казахстан, их доверенные лица. В течение одного рабочего дня с момента обращения кандидата в Президенты в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан (постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 19.08.2010 г. № 7/8) (п.2 ст.34) |
| 16. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов в Президенты. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. После регистрации кандидата. (п.6 ст.34) |
| 17. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в Президенты Республики Казахстан. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. Не позднее чем на седьмой день после регистрации кандидатов. (пп.1) п.7 ст.59) |
| 18. Проверка достоверности сведений о доходах и об имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом). |  |
|  | Органы налоговой службы. В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата. (п.2 ст.59) |
| 19. Проведение предвыборной агитации. |  |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. (начинается 3 марта и заканчивается в 24 часа 1 апреля 2011 г.) (п.2 ст.27) |
| 20. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение. |  |
|  | Местные исполнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии. Со дня назначения выборов до начала предвыборной агитации – с 4 февраля 2011 г. до 2 марта 2011 г. (п.6 ст.28) |
| 21. Предоставление кандидатам помещений для встреч с избирателями на договорной основе. Составление графика встреч кандидатов с избирателями в выделенном помещении и опубликование его в средствах массовой информации. |  |
|  | Органы местного государственного управления и самоуправления. Соответствующие территориальные избирательные комиссии. В ходе подготовки к предвыборной агитации и период проведения предвыборной агитации. (п.4 ст.28) |
| 22. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Начинается с момента поступления представления, заканчивается за пять дней до дня голосования - 28 марта 2011 г. (п.2 ст.20-1) |
| 23. Представление списков избирателей по выборам Президента Республики Казахстан для ознакомления избирателям. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии. За пятнадцать дней до дня голосования – не позднее 18 марта 2011 г. (п.1 ст. 26) |
| 24. Оповещение избирателей о времени и месте голосования на избирательных участках. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии. Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования - не позднее 23 марта 2011 г. (п.2 ст.38) |
| 25. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках в случае необходимости и доведение решения об этом до избирателей. |  |
|  | Территориальные избирательные комиссии. (п.1 ст.38) |
| 26. Доставка избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. |  |
|  | Территориальные избирательные комиссии. Не позднее чем за один день до выборов – не позднее 1 апреля 2011 г. (п.3 ст.37) |
| 27. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии. За один час до начала голосования. (в 6-00 часов по местному времени 3 апреля 2011 г.) (п.1 ст.40) |
| 28. Проведение голосования по выборам Президента Республики Казахстан. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии. В день выборов, 3 апреля 2011 г., с 7-00 до 20-00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования. (п.1 ст.38, ст.42) |
| 29. Подсчет голосов при выборах Президента Республики Казахстан и составление протокола о подсчете голосов. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии. Начинается в двадцать часов 3 апреля 2011 года по местному времени, если не изменено время голосования, и проводится не более двенадцати часов с начала подсчета голосов. (ст.43) |
| 30. Представление протокола о результатах подсчета голосов на избирательных участках по выборам Президента Республики Казахстан в районные, районные в городе, городские избирательные комиссии. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии. По окончании подсчета голосов и составления протокола – немедленно. (пп.8 ст.18, ст. 43) |
| 31. Вывешивание копии протокола в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления. |  |
|  | Участковые избирательные комиссии. По окончании заполнения протокола – немедленно. (п.8 ст.43) |
| 32. Установление результатов подсчета голосов в районе, районе в городе, городе на выборах Президента Республики Казахстан, составление соответствующего протокола и представление его в областную, города Астана, Алматы избирательную комиссию. |  |
|  | Районные, районные в городе, городские избирательные комиссии. По окончании заполнения протокола – немедленно. (п.1 ст.62) |
| 33. Установление результатов подсчета голосов в области, городе Астана и Алматы на выборах Президента Республики Казахстан, составление соответствующего протокола и представление его в Центральную избирательную комиссию. |  |
|  | Областные, городов Астана и Алматы избирательные комиссии. Пересылается не более чем в двухдневный срок со дня составления протокола – не позднее 5 апреля 2011 г. (п.1 ст.62) |
| 34. Установление итогов выборов Президента Республики Казахстан. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. Не позднее чем в семидневный срок после проведения выборов – не позднее 9 апреля 2011 г. (пп.10) ст.12, п.1, п.3 ст.44, п.1 ст.65) |
| 35. Регистрация избранного Президента Республики Казахстан. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. В семидневный срок со дня проведения выборов – не позднее 9 апреля 2011 г. (ст.45, п.1 ст.66) |
| 36. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов Президента Республики Казахстан. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. Не позднее десяти дней со дня проведения выборов – не позднее 12 апреля 2011 г. (пп.10) ст.12, пп.1) п.4 ст.44) |
| 37. Опубликование в средствах массовой информации сведений об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды кандидатов, и их источниках. |  |
|  | Центральная избирательная комиссия. Не позднее десяти дней после опубликования итогов выборов – не позднее 22 апреля 2011 г. (п.4 ст.34) |

Примечание: В тексте календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».