План мероприятий на 100 дней

по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность и достойная жизнь»

| № п/п | Задача |  |  | Меры/Действия | Объем финансиро-вания (млн. сом.) | Источ-ники финанси-рования | Срок реализа-ции | Ответствен-ные исполнители | Ожидаемые результаты (продукт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Государственное управление и взаимоотношение с гражданским обществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компактная, мобильная и высокопрофессиональная исполнительная власть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Сокращение государствен-ных служащих |  |  | 1. Сократить штатную численность государственных органов на 20 %. 2. Разработать и утвердить программу переобучения и трудоустройства государственных служащих, попавших под сокращение штатов в рамках оптимизации структуры Правительства |  |  | 30 марта 25 марта | Карашев А.А., МЭАП, МФ, Аппарат Правительства Асымбекова Г.У., Аппарат Правительства, ГКС (по согласованию) | Улучшение системы госуправления, высвобождение бюджетных ресурсов. Трудоустройство государственных служащих, попавших под сокращение штатов в рамках оптимизации структуры Правительства |
|  | Создание 2-х единых государствен-ных инспекций |  |  | 1. Разработать и утвердить положения о государственных инспекциях и внести необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты. 2. Внести предложения по внесению изменений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики о количестве проверяющих органов. 3. Внести законопроект о законодательном закреплении принципа «молчание – знак согласия», при даче уведомлений или разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в государственных органах. 4. Создать систему интернет-порталов во вновь создаваемых инспекциях для регистрации подтверждения соответствия субъектов предпринимательства требованиям законодательства и техническим регламентам на базе вновь создаваемых инспекций |  |  | 10 февраля 1 марта 15 февраля 1 мая | Карашев А.А., МЭАП Государсвтен-ные инспекции | Устранение дублирующих и чрезмерных функций по проведению проверок. Создание системы проведения проверок |
| - 1 | Внедрение критериев оценки деятельности руководителей государственных органов и органов местного самоуправления |  |  | Разработать и принять постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении критериев оценки деятельности государственных органов и руководителей органов местного самоуправления | 1,6 | Республи-канский бюджет | 1 февраля | Оторбаев Дж.К., МЭАП | Повышение резуль-тативности деятельности государственных органов |
|  | Оптимизация системы предоставления государственных услуг |  |  | Принять постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Единого реестра государственных услуг |  |  | 25 февраля | Карашев А.А., МЭАП | Повышение доверия со стороны общественности |
|  | Проведение отбора сотрудников финансовой полиции |  |  | Принять распоряжение Правительства Кыргызской Республики об образовании рабочей группы по отбору сотрудников финансовой полиции |  | Республи-канский бюджет | 10 февраля | Оторбаев Дж.К., Аппарат Правительства | Повышение профессионализма сотрудников финансовой полиции, повышение доверия со стороны общественности |
|  | Административ-но-территориаль-ная реформа Кыргызской Республики |  |  | Разработать и внести на рассмотрение проект концепции административно-территориальной реформы, предусматривающей усиление потенциалов регионов |  |  | 15 марта | Карашев А.А., Аппарат Правительства, ГАСиРР, МФ | Усиление финансовой самостоятельности регионов и устранение дублирования в структуре государственного управления. Комплексное развитие регионов |
| Общественная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрить систему видеонаблюде-ния в крупных населенных пунктах и на автомобильных дорогах республиканс-кого значения |  |  | 1. Разработать и принять нормативные правовые акты по созданию центров видеонаблюдения в структуре ГУВД гор. Бишкек и УВД гор. Ош (через механизмы государственно-частного партнерства). 2. Внести предложения о внедрении системы видеонаблюдения на автомобильных дорогах республиканского значения |  |  | 28 февраля | Оторбаев Дж.К., МВД | Введение системы видеонаблюдения в крупных населенных пунктах и на автомобильных дорогах республиканского значения |
|  | Создание условий для граждан, позволяющих отслеживать ход рассмотрения заявлений со стороны органов внутренних дел |  |  | 1. Разработать и принять соответствующий приказ министра внутренних дел о подаче заявления от пострадавших в любом структурном подразделении Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. 2. Создать единый электронный центр для контроля за движением поступающих заявлений и ходе расследования дел |  |  | 1 марта 1 марта | Оторбаев Дж.К., МВД, ГКНБ, ГСФП, ГСКН, Генеральная прокуратура (по согласованию) | Переход от ведения книг учета преступлений и правонарушений к электронной системе учета |
|  | Совершенствова-ние системы борьбы с коррупцией |  |  | Доработать интернет-сайт «Антикоррупция» и совершенствовать механизмы подачи заявления и контроля за ходом рассмотрения поданных заявлений |  |  | 1 марта | Оторбаев Дж.К., Аппарат Правительства | Борьба с коррупцией в системе государственных органов и повышение доверия общества к власти |
|  | Оптимизация системы обеспечения безопасности на дорогах и охраны правопорядка |  |  | На базе подразделений безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы ГУВД города Бишкек и УВД города Ош создать подразделения дорожно-патрульной службы, с возложением на вновь созданные подразделения функций по обеспечению общественной безопасности в городах Бишкек и Ош, путем осуществления патрулирования и оперативного реагирования на поступающие от граждан сообщения о совершаемых преступлениях и правонарушениях |  |  | 1 марта | Оторбаев Дж.К., МВД | Сокращение коррупции в органах обеспечения безопасности дорожного движения и повышение эффективности по раскрытию правонарушений |
|  | Обеспечение защиты частной собственности |  |  | 1. Провести инвентаризацию законов и нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение защиты частной собственности. 2. Внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Административный кодекс Кыргызской Республики, ужесточающие наказание за посягательства на частную собственность (рейдерство) | Республикан-ский бюджет |  | 30 марта | Оторбаев Дж.К., МЮ |  |
| Стратегическое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение бюджета на 2012 год |  |  | 1. Подготовить проект бюджета на 2012 год. 2. Предусмотреть в проекте бюджета следующие параметры: - сокращение расходов на содержание госаппарата (1 млрд. сом.); - выделение 1 млрд. сом. на программу «Доступные кредиты фермерам – 2»; - сокращение бюджетного дефицита до уровня не более 5 % к ВВП; - усиление потенциала местных бюджетов, переход на двухуровневое программное бюджетирование |  |  | 27 января | Оторбаев Дж.К., МФ | Определение основных приоритетов страны, финансируемых за счет государственного бюджета |
| Конкурентная экономика – достойная жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование долгосрочного видения развития страны до 2031 года |  | 1. Разработать проект концепции долгосрочного развития страны. 2. Вынести на обсуждение гражданского общества проект стратегии до 2031 года. 3. Направить на утверждение проект концепции в Аппарат Правительства Кыргызской Республики |  | В пределах средств республикан-ского бюджета | Республи-канский бюджет | 15 февраля 15 февраля 1 апреля | Оторбаев Дж.К., Аппарат Правительства, МЭАП, министерства и ведомства | Определение основных приоритетов развития страны на долгосрочный период |
|  | Создание Института развития (Фонда/Банка) |  | 1. Разработать и утвердить план создания Института. 2. Исполнение утвержденного плана. 3. Провести регистрацию Института развития |  |  |  | 29 февраля | Оторбаев Дж.К., МЭАП, МФ, НБ (по согласованию) | Увеличение доступных долгосрочных финансовых средств для развития экономики страны |
|  |  | Предоставление доступного финансирования жилищного строительства (ипотечное кредитование не более 10 %) | 1. Создание Государственной ипотечной компании. 2. Разработка механизмов предоставления доступных ипотечных кредитов. 3. Внедрение новых финансовых инструментов, способствующих финансированию ипотеки и строительства жилья |  | 2 250,0 | Институт развития, республи-канский бюджет, средства доноров | 30 марта 1 июня | Оторбаев Дж.К.,МЭАП Госфиннадзор | 1. Рост объемов жилищного строительства в Кыргызской Республике. 2. Предоставление малоимущим слоям населения возможности приобрести жильё. 3. Внедрение и использование нового финансового инструмента, регулирующего выпуск, обращение и погашение жилищных сертификатов и ипотечных ценных бумаг |
|  | Ликвидация Фонда оздоровления трудящихся |  | Разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пакет законов о Социальном фонде Кыргызской Республики и сопутствующие законы о социальном страховании и страховых взносах, об исключении из общего количества страховых сборов сбора в ФОТ в размере 0,25 % |  | В рамках бюджета | Республи-канский бюджет | 10 февраля | Асымбекова Г.У., МЭАП, Соцфонд | Облегчение налоговой нагрузки на предпринимателей. Стимулирование развития профсоюзов в Кыргызской Республике в целях защиты интересов работника. Экономия средств для предпринимателей порядка 150 млн. сом. |
|  | Разработка и утверждение новой фискальной политики |  | 1. Подготовить и внести на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложения по снижению ставок налога с продаж и отмене данного налога на поставки, облагаемые НДС, с учетом механизмов возмещения выпадающих сумм по налогам. 2. Принять постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении упрощенного порядка возмещения НДС». 3. Внести изменения в законодательство Кыргызской Республики о предоставлении налоговых и неналоговых преференций для промышленных предприятий, осуществляющих деятельность в дотационных регионах. 4. Выработать предложения по поэтапному снижению ставок социальных и страховых взносов, уплачиваемых субъектами предпринимательства. 5. Выработать предложения по освобождению от налоговой нагрузки средств, вкладываемых бизнесом в создание и развитие детских садов, дошкольных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, частных школ и больниц. 6. Подготовить пакет законопроектов, направленных на создание условий для развития бизнеса: - по внедрению механизма государственно-частного партнерства и страхования инвестиций в Кыргызской Республике; - по введению преференций для финансовых институтов, осуществляющих операции по лизингу и ипотеке; - по освобождению от налоговых и таможенных сборов оборудования для малого и среднего бизнеса, поступающего для собственного производства (мебельное производство, швейное оборудование и т.д.) |  |  |  | 10 марта | Оторбаев Дж.К., МЭАП, МФ, министерства и ведомства, Аппарат Правительства | Определение основных приоритетов фискальной политики, создание условий для роста собственного производства и вложения средств со стороны бизнеса |
|  | Запрет на проведение необоснованных проверок со стороны уполномоченных проверяющих органов |  | Внести на рассмотрение Аппарата Правительства Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О временном запрете на проведение проверок субъектов предпринимательства», предусматривающий: - временный запрет на проверки налоговыми органами в случае добровольного увеличения налоговых отчислений субъектами предпринимательства (на 20 %) к уровню 2011 года; - временный запрет на проверки до завершения реформы государственного управления и внедрения критериев риска при проведении проверок; - исключение дублирования при проведении проверок между государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, включая райгосадминистрации |  |  |  | 20 февраля | Оторбаев Дж.К., МЭАП | Создание благоприятных условий для бизнеса в период проведения реформы государственного управления и перераспределения функций между государственными органами |
|  | Консолидация полномочий по расследованию экономических видов преступлений и преступлений должностных лиц, не являющихся сотрудниками государственных органов, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в одном государственном органе |  | Внести изменения в законы Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел», «О национальной безопасности», «В Уголовный кодекс Кыргызской Республики», «В Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» и другие, в части исключения функций по расследованию экономических видов преступлений из полномочий всех органов, кроме органов финансовой полиции |  |  |  | 10 февраля | Оторбаев Дж.К., Аппарат Правительства, МВД, ГСФП | Сосредоточение функций по расследованиям экономических преступлений в одном органе |
|  | Сбалансирова-ние прав и обязанностей работников и работодателей в области трудовых отношений |  | Разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики новый проект Трудового кодекса Кыргызской Республики |  |  |  | 1 апреля | Асымбекова Г.У., МЭАП, ММТЗ | Создание правовых условий для перехода на контрактную систему найма на работу в целях достижения оптимального баланса интересов работодателя и работника |
|  | Введение системы прогнозирования рынка труда |  | Разработать и внести на утверждение Аппарата Правительства Кыргызской Республики методику прогнозирования рынка труда на 5 – 7 лет |  | В рамках бюджета |  | 10 марта | Асымбекова Г.У., ММТЗ, МОиН | Подготовка кадров по специальностям, востребованным на рынке труда |
|  | Упрощение лицензионно-разрешительной системы |  | Разработать и принять постановление Правительства Кыргызской Республики об отмене обоснованных и рассмотренных лицензий и разрешений в рамках межведомственной комиссии по оптимизации лицензионно-разрешительной деятельности |  | В рамках бюджета | Республи-канский бюджет | 20 февраля | Оторбаев Дж.К., МЭАП, министерства и ведомства, Аппарат Правительства | Сокращение видов лицензий и разрешений |
|  | Совершенство-вание механизма проверок уполномочен-ными органами |  | Внести изменения в Закон Кыргызской Республики «О проверках», в части совершенствования критериев риска при проведении проверок |  |  |  | 10 февраля | Оторбаев Дж.К., МЭАП, ГКО | Сокращение количества необоснованных проверок и повсеместное внедрение критериев риска при проведении проверок субъектов предпринимательства |
|  | Формирование приоритетов по развитию туристической отрасли |  | Разработать среднесрочную программу действий (мастер-план) по развитию туризма |  |  |  | 16 марта | Асымбекова Г.У., МКиТ | Комплексное развитие туристической отрасли, основанное на реализации приоритетных направлений, дающих мультипликативный эффект развитию отрасли |
|  | Повышение инвестиционной привлекатель-ности и узнаваемости Кыргызской Республики за границей |  | - Разработать и утвердить презентацию об инвестиционных возможностях Кыргызской Республики, основных социально-экономических показателях и перспективах развития страны на ближайшую перспективу. - Подготовить перечень инвестиционных проектов по каждому району республики и сформировать единую базу данных инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов |  |  |  | 10 февраля 30 марта | Оторбаев Дж.К., НИСИ | Привлечение инвестиций и реализация на территории страны инвестиционных проектов, востребованных и адаптированных под специфику каждого региона |
|  | Отмена технического осмотра автомобильного транспорта |  | Обеспечить продвижение и принятие Жогорку Кенешем Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Технический регламент наземных транспортных средств» |  |  |  | 17 февраля | Оторбаев Дж.К., МЭАП, МТиК | Ликвидация коррупционных схем при прохождении технического осмотра автомобильного транспорта и сокращение расходов граждан на прохождение технического осмотра |
|  | Отмена визового режима со странами с уровнем доходов на душу населения не менее 7000 долларов США |  | Обеспечить продвижение и принятие Жогорку Кенешем Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики «Об отмене визового режима» |  |  |  | 17 февраля | Оторбаев Дж.К., МИД, МЭАП | Повышение туристической привлекательности Кыргызской Республики и развитие туристической отрасли |
| Горнодобывающий сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для инвестиционной привлекатель-ности разработки природных ресурсов |  |  | Разработать пакет нормативных правовых актов по реформированию сферы недропользования и горнодобывающей отрасли: Первый пакет: - разработать новый проект Закона Кыргызской Республики «О недрах»; - разработать новый проект Положения о порядке лицензирования недропользования; - разработать проект Положения о порядке и условиях проведения конкурса и аукциона на право пользования недрами уполномоченным государственным органом по недропользованию; - внести изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики, Налоговый кодекс Кыргызской Республики. Второй пакет: - разработать новые проекты законов Кыргызской Республики «О концессиях», «О горной концесии» и «О разделе продукции»; - внедрить конкурсно-аукционный способ выдачи лицензий на недропользование | В пределах средств республикан-ского бюджета | Республи-канский бюджет | 1 марта 1 июля | Оторбаев Дж.К., МЭАП, ГАГиМР | Открытость и прозрачность горнодобывающей отрасли, повышение привлекательности отрасли для инвесторов. Внесение изменений в законодательство, включая Закон Кыргызской Республики «О недрах», Земельный кодекс Кыргызской Республики, Налоговый кодекс Кыргызской Республики, Положение о лицензировании, Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования недрами уполномоченным государственным органом по недропользованию и другие нормативные правовые акты. Открытость и прозрачность горнодобывающей отрасли. Внедрен конкурсно-аукционный способ выдачи лицензий на недропользование, предоставление преимущественного права освоения разведанного инвестором месторождения |
|  | Доступ к геологической информации |  |  | Улучшить доступ к геологической информации путем предоставления широкого доступа к базе данных. Принять меры по подготовке к оцифровке архивных данных |  |  | 1 марта | Оторбаев Дж.К., МЭАП, ГАГиМР | Утвержденный план по оцифровке геологической информации. Поиск источников финансирования. Открытость и прозрачность горнодобывающей отрасли, повышение привлекательности отрасли для инвесторов |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к весенне-полевым работам |  |  | Принять постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по организованному и своевременному проведению весенне-полевых работ хозяйствующих субъектов Кыргызской Республики в 2012 году» | В рамках бюджета | Республи-канский бюджет | 25 января | Карашев А.А., МСХиМ | Обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение ГСМ и минеральными удобрениями на период посевных работ |
|  | Реализация проекта «Доступные кредиты фермерам – 2» |  |  | Утвердить проект «Доступные кредиты фермерам – 2», снижение ставки до 7 % годовых | 1000,0 | Республи-канский бюджет | 27 января | Карашев А.А., МФ, МЭАП, Аппарат Правительства | Увеличение доступных финансовых средств для сельхозпроизводите-лей |
|  | Борьба с бедностью на местном уровне |  |  | Разработать и утвердить новую схему государственной поддержки села | 1000,0 | Республи-канский бюджет | 1 марта | Карашев А.А., МФ, МЭАП, областные МГА | Новая схема государственной поддержки по снижению бедности в регионах страны |
|  | Повышение качества семеноводчес-кого материала и гибридов сельскохозяйст-венных культур, обеспечение доступа к ним |  |  | Решить финансово-организационные вопросы по созданию 7 семеноводческих хозяйств, по одному в каждой области |  | ЮСАИД | 30 марта | Карашев А.А., МСХиМ | Увеличение на 40 % объема производства отечественных кондиционных семян в 2013 году |
|  | Улучшение породного состава сельскохозяйст-венных животных |  |  | Провести переговоры с донорами по вопросу создания 7 племенных хозяйств, по одному в каждой области |  | ЮСАИД | 30 марта | Карашев А.А., МСХиМ | Улучшение породности и продуктивности скота (молока - не менее 3000 л от одной коровы, шерсти - 3,0 кг с одной овцы, яйценоскости - 150 яиц от одной курицы) |
|  | Создание системы эффективного производства и сбыта готовой сельскохозяйст-венной продукции |  |  | Разработать и внести на рассмотрение Аппарата Правительства Кыргызской Республики пакет нормативных правовых актов, направленных на создание условий для развития кооперативов и заготовительных контор |  |  | 15 марта | Карашев А.А., МСХиМ | Создание и развитие кооперативных форм хозяйствования, укрупнение сельских производителей |
| Энергетическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало строительства каскада ГЭС на реке Нарын компаниями ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО ЭС» |  |  | Заключить соглашения о строительстве верхнего каскада ГЭС на реке Нарын между Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики и ОАО «РусГидро». Заключить соглашения о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 между Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики и ОАО «РАО ЭС». Начало строительства и закладывание капсулы |  |  | 30 марта | Карашев А.А., МЭиП | Создание условий для обеспечения энергетической независимости Кыргызской Республики, ввод в эксплуатацию новых генерирующих объектов, повышение экспортного потенциала Кыргызской Республики |
|  | Создание условий для бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией |  |  | Разработать и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики среднесрочную стратегию развития энергетической отрасли |  |  | 10 февраля | Карашев А.А., МЭиП | Утверждение детального плана по развитию энергетического сектора, обеспечение энергетической независимости страны |
|  | Обеспечение электроэнергией потребителей и улучшение надежности электроснабже-ния юга |  |  | Провести переговоры и заключить соглашение по строительству высоковольтной линии «Датка-Кемин» 500 кВ и подстанции «Кемин» ВЛ 220 кВ |  | Экспортно-импортный Банк (КНР) | 30 марта | Карашев А.А., МЭиП, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | Независимое от соседних государств электроснабжение юга республики, объединение всех ГЭС каскада в один энергетический узел |
|  | Развитие малой энергетики в Кыргызской Республике |  |  | Разработать и внести на рассмотрение Аппарата Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, направленных на создание привлекательных условий для развития малой энергетики и привлечения инвестиций |  |  | 1 марта | Карашев А.А., МЭиП, МЭАП | Привлечение инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих малых ГЭС, а также создание благоприятных условий для работы малых ГЭС |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация национального проекта по строительству железнодорож-ной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» |  |  | Подписать рамочное межправительственное соглашение с китайской стороной | 2000,0 | Не опреде-лены | 31 марта | КарашевА.А., МТиК, МИД, ГП «НК КТЖ» | Начало строительства ж/д магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» |
|  | Обеспечение доступного авиасообщения во всех регионах республики |  |  | Возобновить работу постоянно действующего авиарейса в Баткенскую область |  |  | 30 марта | Карашев А.А., МТиК | Регулярное авиасообщение между регионами республики |
| Связь и информатизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрить единую электронную систему государственных закупок |  |  | - Разработать и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках». - Усовершенствовать электронный портал государственных закупок и подготовить Положение о проведении электронных государственных закупок |  |  | 1 февраля 1 марта | Оторбаев Дж.К., МФ | Сокращение коррупции при проведении государственных закупок и создание прозрачной системы по общественному контролю за системой государственных закупок |
|  | - Внедрение электронного документооборо-та (электронное Правительство) |  |  | - Разработать и утвердить Программу по внедрению мультисервисной информационно-коммуникационной системы (МИКС) и внедрению системы электронного документооборота (СЭД) в государственных органах и органах местного самоуправления. Внедрение МИКС и СЭД в министерствах, ведомствах, айыл окмоту |  | Республи-канский бюджет | 30 марта 1 августа | Карашев А.А., МТиК, МФ, три госоргана, отобранные по итогам анализа | Утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики Программа по внедрению МИКС и СЭД в государственных органах и органах местного самоуправления |
| Эффективное управление государственными активами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации государственного имущества |  |  | 1. Образовать структурное подразделение в системе органов управления по учету государственного имущества. 2. Провести инвентаризацию и представить реестр государственного имущества |  |  | 15 февраля 31 декабря | Оторбаев Дж.К., МЭАП ФУГИ | Создание институциональной основы проведения инвентаризации государственного имущества |
|  | Приватизация национализиро-ванных объектов |  |  | 1. Разработка и утверждение плана приватизации национализированных объектов на 2012 год. 2. Проведение открытых и прозрачных аукционов по реализации национализированных объектов |  |  | 10 февраля В течение года | Оторбаев Дж.К., МЭАП, ФУГИ | Пополнение доходной части республиканского бюджета. Решение спорных вопросов, связанных с национализированным имуществом |
|  | Эффективное управление государствен-ными административ-ными зданиями |  |  | Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики о передаче административных зданий, имеющихся в распоряжении Правительства, с баланса Дирекции по зданиям и сооружениям при Управлении делами Президента Кыргызской Республики на баланс соответствующих министерств и административных ведомств, с последующим упразднением Дирекции по зданиям и сооружениям |  |  | 1 апреля | Карашев А.А., Аппарат Президента (по согласованию), Управление делами Президента (по согласованию), Аппарат Правительства, ФУГИ | Эффективное управление государственными административными зданиями. Ликвидация дирекций и передача функций в соответствующие ведомства |
|  | Сокращение расходов на содержание государственного аппарата |  |  | Разработать и принять распоряжение Правительства Кыргызской Республики по продаже на открытом аукционе высвободившегося служебного автотранспорта |  |  | 1 марта | Карашев А.А., Аппарат Правительства, Управление делами Президента | Пополнение доходной части бюджета |
|  | Проведение открытого аукциона по продаже ОАО «Кыргыз мобайл компании» |  |  | Провести тендер по продаже ОАО «Кыргыз мобайл компани» в прямом телевизионном эфире с привлечением представителей общественности, а также средств массовой информации |  |  | 1 марта | Оторбаев Дж.К., ФУГИ | Пополнение доходной части республиканского бюджета и привлечение инвестиций в сектор коммуникационных технологий |
| Социальная сфера и человеческое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие частного образования |  |  | Подготовить и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики пакет законопроектов, направленных на создание условий для развития частного образования |  |  | 10 марта | Асымбекова Г.У., Аппарат Правительства, МОиН | Повышение качества и расширение доступа к образованию |
|  | Эффективное использование средств, выделенных на капитальное строительство школ |  |  | Провести анализ текущего состояния школ и внести предложения по эффективному использованию выделенных средств на капитальное строительство школ |  |  | 10 марта | Асымбекова Г.У., Аппарат Правительства, МОиН | Повышение качества и расширение доступа к образованию |
|  | Повышение уровня знания кыргызского, русского и английского языков |  |  | - Принять постановление Правительства Кыргызской Республики о поэтапном сокращении школьной учебной нагрузки на детей с 1200 часов до средневзвешенного мирового уровня. - Создать школьные программы по изучению кыргызского, русского, английского языков и информатики (с учетом потребностей каждой отдельной школы) |  |  | 1 марта 10 февраля | Асымбекова Г.У., МОиН | Повышение качества образования школьников, повышение уровня преподавания кыргызского, русского и английского языков |
|  | Перевод общеобразова-тельных организаций на принципы финансово-административ-ной самостоятель-ности |  |  |  | В пределах средств республикан-ского бюджета | Республи-канский бюджет, при поддержке Евроко-миссии в городах Бишкек и Ош | 1 марта | Асымбекова Г.У., МОиН, МФ, ОМСУ, | Реализуется график перехода на принципы подушевого финансирования школ Кыргызской Республики (Чуйская, Баткенская, Иссык-Кульская области уже переведены) |
|  | Снижение сезонной безработицы среди сельского населения |  |  | 1. Разработать и утвердить План мероприятий по снижению сезонной безработицы среди сельского населения. 2. Провести разъяснительную работу с местными органами самоуправления и госудаственными администрациями по исполнению разработанного Плана | В пределах средств республикан-ского бюджета |  | 30 марта В течение года | Асымбекова Г.У., ММТЗ, Аппарат Правительства, ОГА, ОМСУ | Создана и запущена система по снижению сезонной безработицы среди сельского населения, в частности молодежи |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реформа здравоохранения |  |  | Разработать и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики программу реформирования системы здравоохранения (включая перевод специализированных организаций здравоохранения в систему Единого плательщика) |  |  | 10 марта | Асымбекова Г.У., Аппарат Правительства, МЗ, ФОМС | Повышение качества медицинских услуг |
|  | Развитие частной медицины |  |  | Подготовить и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проект нормативного правового акта, направленного на создание условий для развития частной медицины, включая вопросы освобождения от налоговой нагрузки средств, вкладываемых бизнесом в создание и развитие организаций здравоохранения |  |  | 10 марта | Асымбекова Г.У., Аппарат Правительства, МЗ | Повышение качества медицинских услуг |
|  | Обеспечение доступа населения к медицинской помощи |  |  | Разработать и внести предложения в Аппарат Правительства Кыргызской Республики по механизму поставки специализированных машин скорой медицинской помощи для организаций здравоохранения |  |  | 25 февраля | Асымбекова Г.У. Аппарат Правительства, МЗ, ФОМС | Повышение качества медицинских услуг |
|  | Доступ социально уязвимых слоев населения к лекарственным средствам |  |  | Разработать и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проект решения Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию об увеличении размера подушевого финансирования в рамках дополнительной Программы ОМС по льготному обеспечению лекарственными средствами населения Кыргызской Республики |  |  | 20 февраля | Асымбекова Г.У., Аппарат Правительства, ФОМС | Увеличение количества пациентов, получающих лекарственные средства по льготным условиям |