Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2012 жылға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 2 наурыздағы № 283 Қаулысы

«Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2012 жылға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi – Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.
      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың бiрiншi басшылары (келiсiм бойынша):
      1) Iс-шаралар жоспарын орындау жөнiнде шаралар қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне 2012 жылғы 20 мамырдан және 10 қарашадан кешiктiрмей Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.
      3. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi 2012 жылғы 10 маусымнан және 10 желтоқсаннан кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.
      4. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi 2012 жылғы 10 шiлдеден және 2013 жылғы 10 қаңтардан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жүктелсiн.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi                                К. Мәсiмов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң    
2012 жылғы 2 наурыздағы
№ 283 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi
кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске
асыру жөнiндегi 2012 жылға арналған iс-шаралар жоспары

| № | Iс-шара | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзiмi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Қазақстан Республикасының ювеналдық әдiлет жүйесiн одан әрi жетiлдiрудi заңнамалық, ұйымдық және институционалдық қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау туралы iс-шаралар жоспарын әзiрлеу және бекiту | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнiң бұйрығы | Әдiлетминi | 1-тоқсан |
| 2 | «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесi туралы» кодекске өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасының тұжырымдамасын мүдделi мемлекеттiк органдармен және ғылыми-сараптама қоғамдастығымен талқылау | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | ДСМ | 1-тоқсан |
| 3 | «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын және ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен жазалау түрлерiнiң алдын алуға бағытталған ұлттық алдын алу тетiктерiн жасау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | Әдiлетминi | 1-тоқсан |
| 4 | «Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | Әдiлетминi | 2-тоқсан |
| 5 | «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне исламдық қаржыландыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | ҰБ (келiсiм бойынша) | 2-тоқсан |
| 6 | Нормативтiк құқықтық актiлердiң электрондық түрдегi эталондық бақылау банкiсiн енгiзу бойынша шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi | 2-тоқсан |
| 7 | Азаматтықты және қазақстандық патриотизмдi насихаттауға, Конституцияны, Республиканың заңдарын және мемлекеттiк рәмiздерiн құрметтеудi қалыптастыруға бағытталған iс-шараларды жүйелi негiзде жүргiзу | дәрiстер, БАҚ-та сөз сөйлеу | Әдiлетминi, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар | 2-тоқсан |
| 8 | Құқықтық насихат жөнiндегi қызметтi ведомствоаралық үйлестiру, ұйымдастыру және бақылау бойынша әдiлет органдарының, сондай-ақ халықты құқықтық жалпы оқыту бойынша жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарының рөлiн күшейту | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар | 2-тоқсан |
| 9 | Әкiмшiлiк-iс жүргiзу кодексiн қабылдауды, бұл ретте әкiмшiлiк-iс жүргiзу заңнамасының реттеудiң нысанын нақты анықтау қажеттiгiн пысықтау | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне және Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi, мүдделi мемлекеттiк органдар | 2-тоқсан |
| 10 | Қазақстан Республикасы мемлекеттiк қызметi жаңа моделiнiң тұжырымдамасын iске асыру бойынша шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне ақпарат | МҚIА (келiсiм бойынша), мүдделi мемлекеттiк органдар | жылдың қорытындысы бойынша |
| 11 | Нормативтiк құқықтық актiлердiң құқықтық мониторингiне, оларды қолдану практикасын талдауға негiзделген заң жобалау қызметiн болжау-талдаумен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне және Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi, мүдделi мемлекеттiк органдар | жартыжылдықтардың қорытындылары бойынша |
| 12 | Үкiметтiк емес ұйымдардың өкiлдерi мен жұртшылық өкiлдерiн нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге тарту | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi, мүдделi мемлекеттiк органдар | 3-тоқсан |
| 13 | «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне ювеналдық әдiлеттi жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | Әдiлетминi | 3-тоқсан |
| 14 | «Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы туралы (жаңа редакция)» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | ҰҚК (келiсiм бойынша) | 3-тоқсан |
| 15 | «Мемлекет кепiлдiретiн заң көмегi туралы» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | Әдiлетминi | 3-тоқсан |
| 16 | «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мемлекет кепiлдiретiн заң көмегi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | Әдiлетминi | 3-тоқсан |
| 17 | Бизнес қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, оның қызметiне негiзсiз араласуды болдырмауға бағытталған шараларды қабылдау | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне ақпарат | ЭСЖҚКА (келiсiм бойынша) | 3-тоқсан |
| 18 | Қазақстан Республикасы ақпараттық қауiпсiздiгiнiң 2016 жылға дейiнгi тұжырымдамасы iске асыру бойынша шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне ақпарат | МАМ, ПМК, ҰҚК (келiсiм бойынша), орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар | 3-тоқсан |
| 19 | «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне зияткерлiк меншiк саласын құқықтық реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасының тұжырымдамасын мүдделi мемлекеттiк органдармен және ғылыми - сараптама қоғамдастығымен талқылау | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi, мүдделi мемлекеттiк органдар | 3-тоқсан |
| 20 | «Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы» Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру бойынша шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне ақпарат | ҰҚК (келiсiм бойынша) Әдiлетминi, мүдделi мемлекеттiк органдар | 3-тоқсан |
| 21 | Қоғамдық-құқықтық дауларды қарауға бағытталған Әкiмшiлiк әдiлет құру туралы мәселенi қарастыру | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне ұсыныс енгiзу | Әдiлетминi, ЖС (келiсiм бойынша) | 4-тоқсан |
| 22 | Соттарды ақпараттық дүңгiршектермен кезең-кезеңмен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне ақпарат | ЖС (келiсiм бойынша) | 4-тоқсан |
| 23 | «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне әр түрлi заңнамалық актiлердiң құқық нормалары арасындағы қарама-қайшылықтарды, олқылықтарды, коллизияларды және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететiн нормаларды жою мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» заң жобасын әзiрлеу және Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзу | Заң жобасы | Әдiлетминi | 4-тоқсан |
| 24 | Мемлекеттiк органдардың адам құқығын қорғау саласындағы қызметiн ақпараттық сүйемелдеу, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдар арқылы халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | МАМ, Әдiлетминi, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар | 4-тоқсан |
| 25 | Құқықтық көмек көрсету, экстрадициялау, сотталған адамдарды беру саласындағы екiжақты халықаралық шарттарды әзiрлеу немесе қол қою | Әзiрленген халықаралық шарттарға қол қою немесе оларды ратификациялау | БП (келiсiм бойынша) | жыл бойы |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Әдiлетминi       – Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
МАМ              – Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
                   министрлiгi
БП               – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
ДСМ              – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                   министрлiгi
ЖС               – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
МҚIА             – Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi
                   агенттiгi
ПМК              – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
ҰБ               – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi
ҰҚК              – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
ЭСЖҚКА           – Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа
                   және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi
                  (қаржы полициясы)